## WBS
Project Schedule
월 | 일정 | 12월 | [25 empty] | 1월
일 |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09
아이템선정 | 12/6 ~ 12/7 | 아이템 선정 | [33 empty] | 수료 Say Good Bye
기획발표 | 12/6 ~ 12/7 | 기획 발표
요구사항분석 | 12/7 ~ 12/9 |  | 요구사항 분석 | [6 empty] | 발표
테이블설계 | 12/7 ~ 12/13 |  | 테이블 설계
클래스설계 | 12/11 ~ 12/13 | [5 empty] | 클래스 설계
데이터수집 | 12/14 ~ 12/28 | [8 empty] | 데이터 수집
소스코딩&테스트 | 12/14 ~ 12/28 | [8 empty] | 소스 코딩 & 테스트
화면UI | 12/28 ~ 1/7 | [22 empty] | 화면 UI
검증 | 1/2 ~ 1/7 | [27 empty] | 검증
발표자료작성 | 1/6 ~ 1/7 | [31 empty] | 발표자료 작성
최종 발표 | 2018-12-08 | [33 empty] | 발표
1.아이템을 선정하고 기획 발표
2.기획에 맞게 요구사항 분석 | [16 empty] | 완료
| 2-1)요구사항에 맞게 DB테이블을 설계(Naming Rule통일) | [15 empty] | 예정
| 2-2)DB테이블을 토대로 클래스 설계(Naming Rule통일) | [15 empty] | 발표
3.Mybatis Query, MVC 패턴을 이용해 Java 코딩 완료후 Junit(단위테스트)을 통한 코드 무결성 검증
4.JSP File 소스 코딩 완료(Tile를 이용해 CSS 통일)
5.검증(통합테스트)